## Slide 1: Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí​ PROJEKT VÝZVY MVČR IMPAKT VJ01010035​

## Slide 2: Základní informace k workshopu
www.optolab.cz/workshop-2021
Heslo: FiberRisks24112021*
FiberRisks Workshop 2021
Informační workshop k projektu „Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí“, reg. číslo VJ01010035, program Impakt1 v rámci Bezpečnostního výzkumu.
Poskytovatel: Ministerstvo Vnitra České Republiky
Aplikační garant: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Termín: 24. 11. 2021, 9:00 – 15:30
Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Technická 12, 616 00 Brno, Ústav telekomunikací, 7. patro – Velká zasedací místnost
Předběžný program:
09:00 – 10:00 Příjezd účastníků
10:00 – 10:05 Přivítání vedoucím ústavu telekomunikací (Mišurec)
10:05 – 10:15 Představení projektu (Münster)
10:15 – 10:45 Základní seznámení s teoretickými principy optického snímání (Číp)
10:45 – 11:15 Systémy pro měření akustických/mechanických vibrací optickými vlákny (Münster)
11:15 – 11:45 Metody měření a vyhodnocení akustických signálů (Rajmic)
11:45 – 12:30 Diskuse + oběd
12:30 – 13:20 Prohlídka laboratoří VUT UTKO s demo ukázkami
13:20 – 13:30 Přestávka na kávu
13:30 – 13:45 Představení dalších aktivit Optolab
13:45 – 14:00 Představení dalších aktivit SPLab
14:00 – 14:15 Představení dalších aktivit ÚPT, AV ČR
14:15 – 14:40 Přesun na ÚPT, AVČR
14:40 – 15:00 Prohlídka laboratoří ÚPT, AVČR

## Slide 3: Základní informace o projektu
Název projektu:
Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí
Začátek projektu: 01/2021
Konec projektu: 12/2025
Hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (VUT v Brně)
Aplikační garant: NÚKIB
Rozpočet: 38,5 mil. Kč
Investiční náklady: 6,78 mil. Kč

## Slide 4: Základní informace o projektu
Řešitelský tým
  Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
    Hlavní řešitel + vedoucí týmu Optolab: doc. Ing. Petr Münster, Ph.D.
    Vedoucí týmu SPLab : doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
    Manažer, komunikace s poskytovatelem: Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.
  AV ČR – Ústav přístrojové techniky
    Další řešitel: Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

## Slide 5
Anotace projektu
  „Projekt se zabývá komplexní analýzou bezpečnostních rizik optických vláknových sítí. Optická vlákna jsou nejpoužívanějším médiem pro přenos vysokorychlostních dat. Přestože se považují za bezpečná a imunní vůči odposlechu či elektromagnetickému rušení, při vhodném zapojení lze optické vlákno použít jako velmi citlivý senzor elektromagnetického pole, akustických vibrací, teploty i dalších fyzikálních veličin. Kromě distribuovaného snímání optickým vláknem projekt řeší i problematiku odposlechu datových signálů v optických sítích, stejně tak i bezpečnostní rizika s použitím speciálních ultracitlivých optických vláknových mikrofonů. Výsledky výzkumu jsou primárně určeny aplikačnímu garantovi, ale budou i prezentovány v odborných publikacích a šířeny mezi odbornou veřejnost formou workshopů.“

## Slide 6
Seznam plánovaných výsledků projektu
Identifikační číslo | Druh výstupu/výsledku | Název výsledku | Zajišťuje | Plánovaný termín dosažení | Stav | Skutečný termín dosažení | Závazek
VJ01010035-V11 | D – Článek ve sborníku | Výsledky z oblasti testů srovnávacího měření vybraných metod | Optolab | 31.12.2021 | v realizaci | 26.10.2021 | Ano
VJ01010035-V04 | Jimp – Článek impakt | Výsledky z prvotních testů srovnávacího měření vybraných metod | Optolab | 31.12.2022 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V12 | D – Článek ve sborníku | Výsledky z oblasti úniku informací z telekomunikačních sítí | Optolab | 31.12.2022 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V13 | D – Článek ve sborníku | Výsledky z oblasti prvotních testů srovnávacího měření citlivosti vybraných metod | UPT | 31.12.2022 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V05 | Jimp – Článek impakt | Výsledky z prvotních testů měření úniků informací na pasivních a aktivních prvcích v telko sítích | Optolab | 31.12.2023 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V06 | Jimp – Článek impakt | Výsledky z prvotních testů na pilotním heterodynním spoji | UPT | 31.12.2023 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V14 | D – Článek ve sborníku | Výsledky z oblasti úniku informací v telekomunikačních sítích | Optolab | 31.12.2023 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V15 | D – Článek ve sborníku | Výsledky z oblasti citlivosti vybraných metod | UPT | 31.12.2023 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V01 | Gfunk – Funkční vzorek | Detektor akustických vibrací s vysokou citlivostí | Optolab | 31.12.2024 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V07 | Jimp – Článek impakt | Výsledky z měření úniku informací v telekomunikačních sítích | Optolab | 31.12.2024 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V08 | Jimp – Článek impakt | Získané možnosti zlepšení citlivosti akustických senzorů | UPT | 31.12.2024 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V16 | D – Článek ve sborníku | Výsledky z oblasti detekce akustických signálů | Optolab | 31.12.2024 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V17 | D – Článek ve sborníku | výsledky z oblasti výsledků měření a klasifikace signálů | SPLab | 31.12.2024 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V18 | D – Článek ve sborníku | Výsledky z oblasti citlivosti akustických senzorů | UPT | 31.12.2024 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V02 | Gfunk – Funkční vzorek | Fázově koherentní optický spoj | UPT | 31.12.2025 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V03 | R – Software | Vyhodnocovací SW | SPLab | 31.12.2025 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V09 | Jimp – Článek impakt | Výsledky související s funkčním vzorkem "Detektor akustických vibrací s vysokou citlivostí" | Optolab | 31.12.2025 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V10 | Jimp – Článek impakt | Výsledky z měření přeslechů | UPT | 31.12.2025 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V19 | D – Článek ve sborníku | Výsledky z oblasti detektorů s vysokou citlivostí | Optolab | 31.12.2025 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V20 | D – Článek ve sborníku | Výsledky algoritmů v senzorických systémech | SPLab | 31.12.2025 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V21 | D – Článek ve sborníku | Výsledky z oblasti přeslechu signálů v optickém vlákně | UPT | 31.12.2025 | v realizaci |  | Ano
VJ01010035-V22 | V – Výzkumná zpráva | Výzkumná zpráva | Optolab | 31.12.2025 | v realizaci |  | Ano
+ každý rok Workshop

## Slide 7
Harmonogram projektu 2021
WP | NÁZEV ETAPY | PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST | ZAČÁTEK ETAPY | KONEC ETAPY | DÉLKA (MĚSÍCE) | % ÚKOLU SPLNĚNO | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
WP1 | Návrh základních metod měření pro detekci a snímání akustických signálů v okolí optické vlákna | VUT - OPTOLAB | 01/2021 | 06/2021 | 6 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP1 | Základní srovnávací měření citlivosti systému využívajícího reflektometrii (distribuovaný akustický senzor) a systému na principu interferometrie (např. Machův-Zehnderův interferometr) | VUT - OPTOLAB | 07/2021 | 12/2021 | 6 | 73% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP2 | Návrh metodiky objektivního srovnávacího měření distribuovaných systémů umožňující detekci akustických signálů | VUT - SPLAB | 01/2021 | 05/2021 | 5 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP2 | Příprava a realizace pracoviště pro srovnávací měření, vyhodnocení výsledků prvotních srovnávacích měření | VUT - SPLAB | 06/2021 | 12/2021 | 7 | 78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP1 | Rozbor metod využití optických vláken k detekci a snímání úrovní emg. pole a akustických vln | AV ČR - ÚPT | 01/2021 | 06/2021 | 6 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP3 | Sestavení pilotního optovláknového spoje pro techniky detekce emg. a akustických vln, testování parametrů a realizace interface do měřicího systému | AV ČR - ÚPT | 07/2021 | 12/2021 | 6 | 73% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
Harmonogram projektu 2022
WP | NÁZEV ETAPY | PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST | ZAČÁTEK ETAPY | KONEC ETAPY | DÉLKA (MĚSÍCE) | % ÚKOLU SPLNĚNO | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
WP4 | Rizika úniku informací z optických kabelů pro současné rychlosti přenosu informací (laboratorní ověření vybraných metod – např. vložení děliče, únik na multiplexu/demultiplexu) | VUT - OPTOLAB | 01/2022 | 06/2022 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP4 | Analýza a ověření možností úniku informací na aktivních prvcích telekomunikačních infrastruktur | VUT - OPTOLAB | 07/2022 | 10/2022 | 4 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP4 | Návrh měření testování odolnosti OV (datových a jiných signálů) proti účinkům EMG pole (případně výkonným elektromagnetickým pulsům HEMP) | VUT - OPTOLAB | 11/2022 | 12/2022 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP1 | Vyhodnocení výsledků srovnávacích měření systémů umožňující detekci akustických signálů | VUT - SPLAB | 01/2022 | 07/2022 | 7 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP2 | Optimalizace měřicího pracoviště pro srovnávací měření, analýza odposlechu řeči vs. zvukových signálů | VUT - SPLAB | 08/2022 | 12/2022 | 5 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP3 | Analýza a srovnání citlivosti systému na principu polarizace, homodynní interferometrie a reflektometrie na pilotním optovláknovém spoji | AV ČR - ÚPT | 01/2022 | 06/2022 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP3 | Sestavení pilotního fázově koherentního optovláknového spoje s detekcí emg. a akustických vln pomocí heterodynního směšování | AV ČR - ÚPT | 07/2022 | 12/2022 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
Harmonogram projektu 2023
WP | NÁZEV ETAPY | PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST | ZAČÁTEK ETAPY | KONEC ETAPY | DÉLKA (MĚSÍCE) | % ÚKOLU SPLNĚNO | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
WP4 | Měření odolnosti OV (datových a jiných signálů) proti účinkům EMG pole (případně proti HEMP (elektromagnetický puls)) | VUT - OPTOLAB | 01/2023 | 04/2023 | 4 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP4 | Detekce úmyslné modifikace OV (např. vložené mřížky) v telekomunikačních infrastrukturách z důvodu detekce distribuovaných akustických mikrofonů | VUT - OPTOLAB | 05/2023 | 12/2023 | 8 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP6 | Návrh realizace detektoru akustických vibrací - interferometru s vysokou citlivostí | VUT - OPTOLAB | 10/2023 | 12/2023 | 3 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP3 | Zpracování a vyhodnocení signálů z realizovaných měření detekce elektromagnetického pole, klasifikace signálů | VUT - SPLAB | 01/2023 | 06/2023 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP6 | Analýza a návrh možností pro zvýšení citlivosti detekce akustických signálů pomocí zpracování signálů a separace signálu od rušení | VUT - SPLAB | 07/2023 | 12/2023 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP5 | Analýza optických mikrofonů a možností detekce skrytě instalovaných optických mikrofonů | AV ČR - ÚPT | 01/2023 | 06/2023 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP6 | Analýza možnosti zvýšení citlivosti snímání akustických signálů pomocí úpravy optických vláken | AV ČR - ÚPT | 07/2023 | 12/2023 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
Harmonogram projektu 2024
WP | NÁZEV ETAPY | PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST | ZAČÁTEK ETAPY | KONEC ETAPY | DÉLKA (MĚSÍCE) | % ÚKOLU SPLNĚNO | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
WP6 | Realizace detektoru akustických vibrací - interferometru s vysokou citlivostí | VUT - OPTOLAB | 01/2024 | 04/2024 | 4 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP7 | Vývoj a výroba demonstračních sad pro praktické ukázky získaných poznatků určených k prezentaci výsledků na workshopu | VUT - OPTOLAB | 05/2024 | 12/2024 | 8 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP6 | Implementace algoritmů vedoucích k podstatně vyšší citlivosti na akustické vibrace a současně snížení úrovně šumu | VUT - SPLAB | 01/2024 | 07/2024 | 7 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP6 | Možnosti dalšího zpracování zachycených signálů za pomoci profesionálních nástrojů ke zpracování zvukových nahrávek, realizace vlastních algoritmů | VUT - SPLAB | 08/2024 | 12/2024 | 5 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP4 | Experimentální testování přeslechů signálů v optickém vlákně, možnost využití pro odposlech datového signálu. | AV ČR - ÚPT | 01/2024 | 12/2024 | 12 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
Harmonogram projektu 2025
WP | NÁZEV ETAPY | PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST | ZAČÁTEK ETAPY | KONEC ETAPY | DÉLKA (MĚSÍCE) | % ÚKOLU SPLNĚNO | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
WP8 | Analýza rizik dle ISO 27000 | VUT - OPTOLAB | 01/2025 | 06/2025 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP8 | Návrh opatření / eliminace rizik pro bezpečnostní rizika řešená v rámci projektu dle ISO 27000 | VUT - OPTOLAB | 07/2025 | 12/2025 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP5 | Implementace algoritmů a filtrů do výsledku RIV-R (software), detekce nezvyklých událostí | VUT - SPLAB | 01/2025 | 12/2025 | 12 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP3 | Měření a vyhodnocení akustických vibrací na fázově koherentním testovacím spoji, včetně finalizace funkčního vzorku | AV ČR - ÚPT | 01/2025 | 12/2025 | 7 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
Děkuji Vám za pozornost
munster@vutbr.cz